## Slide 1
Project scheduling
Un progetto complesso può essere suddiviso in un certo numero di attività elementari
a ciascuna attività è associato un tempo previsto e un consumo di una determinata risorsa (per esempio forza lavoro)
relazioni di precedenza tra le attività: un’attività può iniziare solo quando è completata un’altra o un sottoinsieme delle altre
Un progetto complesso può essere sviluppato, schedulato e controllato utilizzando metodi basati su una rappresentazione reticolare (su grafo) del progetto stesso
Rappresentazione attività - arco
i
evento inizio
j
evento fine
attività i-j

## Slide 2
Project scheduling
Rappresentazione attività – arco
i
j
Esempi
A < B; A,B < C;
l
B
A
i
j
A < C; B < C;
l
C
A
m
C
m
B
i
j
A < B,C,D;
l
A
m
n
B
C
D
Non è possibile avere circuiti sulla rete
i
j
m
A
B
C
A < B; B < C; C < A

## Slide 3
Project scheduling
Rappresentazione attività – arco: utilizzo di attività fittizie
i
j
Esempio: 4 attività con le seguenti relazioni di precedenza
A < B; C < B; C < D;
A
k
C
l
B
m
D
i
j
A
k
C
l
B
m
D
n
F
rappresentazione non corretta perché A < D
F attività fittizia di durata nulla e consumo di rosorse nullo
Le attività fittizie vengono anche utilizzate per avere un unico nodo origine (rappresentativo dell’evento iniziale) e un unico nodo destinazione (rappresentativo dell’evento finale).

## Slide 4
Project scheduling esempio

## Slide 5
Project scheduling esempio
Costruzione di una casa: relazioni di precedenza

## Slide 6
Project scheduling esempio
Costruzione di una casa: diagramma reticolare

## Slide 7
Project scheduling
Attività 12 - costo 2 (es. 2 giorni, 2 settimane…ecc)
Attività 13 - costo 2
Attività 14 - costo 1
Attività 45 - costo 3
Attività 47 - costo 2
Attività 35 - costo 1
Attività 38 - costo 2
Attività 58 - costo 2
Attività 68 - costo 4
Attività 26 - costo 2
Attività 38 - costo 2
Attività 79 - costo 2
Attività 89 - costo 1
Esempio:
Grafo ordinato topologicamente
i < j per ogni arco (i,j)

## Slide 8
Project scheduling
La durata del progetto è data dal cammino massimo (cammino critico)
  tpp(j) : tempo al più presto del nodo j

## Slide 9
Project scheduling
Il tempo di realizzazione al più tardi di un evento è il tempo massimo in cui l’evento può verificarsi rispettando il vincolo che la durata complessiva del progetto sia rispettata
  tpt(i) : tempo al più tardi del nodo i

## Slide 10
Project scheduling
Il tempo di realizzazione al più tardi di un evento è il tempo massimo in cui l’evento può verificarsi rispettando il vincolo che la durata complessiva del progetto resti inalterata
  tpt(i) : tempo al più tardi del nodo i

## Slide 11
Project scheduling
Informazioni relative alle attività:
  tipp(i,j) : tempo di inizio al più presto della generica attività ij
  tfpp(i,j) : tempo di fine al più presto dell’attività ij
  tipt(i,j) : tempo di inizio al più tardi dell’attività ij
  tfpt(i,j) : tempo di fine al più tardi dell’attività ij
  s(i,j) : scorrimento dell’attività ij
  tipp(i,j) = tpp(i)
  tfpp(i,j) = tpp(i) + dij
  tipt(i,j) = tpt(j) - dij
  tfpt(i,j) = tpt(j)
  S(i,j) = tfpt(i,j) – tipp(i,j) – dij = tpt(j) – tpp(i) -dij

## Slide 12
Project scheduling
Diagramma di Gantt

## Slide 13
Project scheduling
Diagramma di Gantt relativo al consumo di risorse

## Slide 14
Project scheduling
Diagramma di Gantt relativo al consumo di risorse
Project scheduling
Diagramma di Gantt relativo al consumo di risorse

## Slide 15
Project scheduling esempio
Costruzione di una casa: diagramma reticolare

## Slide 16
Project scheduling: Critical Path method
Il costo è espresso in funzione del tempo:
In alcuni casi la durata di una attività può essere diminuita utilizzando maggiori risorse
maggiori risorse maggiori costi
a, ca
b, cb
a
b
ca
cb
h è detto costo di accelerazione:

## Slide 17
Project scheduling: Critical Path method
Modello CPM tempi-costi
Variabili decisionali:
  ti : istante in cui si verifica l’evento i (nodo)
  tij : durata dell’attività (i,j)
  t0 : istante di inizio del progetto
  tf : istante fine del progetto
Funzione obiettivo: minimizzare i costi totali

## Slide 18
Project scheduling: Critical Path method
Modello CPM tempi-costi
T durata richiesta del progetto

## Slide 19
Attività | Descrizione | Durata min | Durata max | Costo di accelerazione | Predecessori
A | Scavo fondamenta | 4 | 7 | 2 | -
B | Costruzione struttura | 12 | 15 | 5 | A
C | Connessione tubature | 3 | 15 | 3 | A
D | Tubi acqua e riscaldamenti | 6 | 7 | 2 | B
E | Posa cavi | 4 | 10 | 1 | B
F | Pavimenti e scarichi | 3 | 5 | 4 | B,C
G | Muri interni | 3 | 4 | 2 | D
H | Tetto e grondaie | 2 | 5 | 3 | E,F
I | Finiture interne | 5 | 7 | 1 | G
J | Pittura esterna | 3 | 5 | 4 | H
K | Pulizia finale | 1 | 3 | 3 | I,J
Project scheduling esempio
Costruzione di una casa

## Slide 20
Project scheduling esempio
Costruzione di una casa: diagramma reticolare (tempi accelerati)

## Slide 21
Project scheduling esempio
Costruzione di una casa: diagramma reticolare (tempi normali)
0
7
22
22
29
33
32
37
42
45
45
42
35
37
32
22
31
7
0
27

## Slide 22
Project scheduling esempio
Costruzione di una casa
Fissato un valore di T compreso tra 31 e 45, calcolate i tempi di esecuzione di ogni attività allo scopo di terminate il progetto nel tempo T e minimizzare i costi complessivi.